## 2017 факт
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об Инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Киров" на 2017 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Киров" за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1. | Общая сумма инвестиций | х | х | х | 119106.52 | х | х | х
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | х | х | х | 119106.52 | 21.304 | х | х
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): | х | х | х | 75438.41 | х | х | х
3. | новые объекты | х | х | х | 54352.53 | х | х | х
3.1. | ГРПБ, ул. Ломоносова, 27, г. Киров | 2015 год | 2017 год | 4355.06 | 3969.53 | - | - | 1
3.2. | Распределительный газопровод в д. Барамзы Слободского района | 2016 год | 2017 год | 9845.74 | 8709.6 | 2.397 | 110 | -
3.3. | Распределительный газопровод КП Лесная Сказка Слободского района | 2016 год | 2017 год | 8134.1 | 11415.33 | 2.557 | 110 | 1
3.4. | Распределительный газопровод в с. Лема Зуевского района (ГРПШ) | 2017 год | 2018 год | 40366.36 | 26202.42 | 13.628 | 63, 90, 110, 160 | 2
3.4.1. | газораспределительная сеть |  |  | 39239.771
3.4.2. | газорегуляторный пункт |  |  | 1126.589
3.5. | Закольцовка газопровода низкого давления с установкой ГРПШ ст.Просница Кирово-Чепецкого района | 2016 год | 2017 год | 3825.02 | 4055.65 | 0.86 | 110 | 1
4. | реконструкция (модернизируемые объекты) | х | х | х | 21085.88 | х | х | х
4.1. | Реконструкция подземного газопровода высокого давления от АГРС-1 до ул. Ломоносова (КГ001276) с установкой УУГ, ул. Луганская, 53в, г. Киров | 2016 год | 2017 год | 6116.88 | 6025.63 | 0.04 | 100 | -
4.2. | Реконструкция объекта "Газовые сети низкого давления Ленинского района г. Кирова" (инв. номер КГ000497) (в квартале улиц Воровского, Красноармейская и Октябрьский проспект) 1 очередь | 2016 год | 2017 год | 7949.84 | 8610.99 | 1.49 | 57, 63, 110 | -
4.3. | Реконструкция подземного газопровода высокого давления от ул. Лепсе по ул. Сормовская до Кирпичного завода, г. Киров (инв. номер КГ074685) с установкой УУГ | 2016 год | 2018 год | 3886.74 | 109.61 | 0.02 | 150 | -
4.4. | Реконструкция объекта "Газовые сети высокого и среднего давления г.Киров" (ГРПБ ул.Конева 13, г. Киров) (инв. номер КГ000012) | 2014 год | 2017 год | 5093.37 | 1852.22 | - | - | 1
4.5. | Реконструкция ГГРП ст. Поздино, г. Киров (инв. номер КГ075976) | 2015 год | 2017 год | 5018.63 | 4487.43 | - | - | 1
5. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | х | х | - | - | х | х | х
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | х | х | - | - | х | х | х
| Начальник ОКС |  |  |  | А.А. Ярыгин